TIRGUS IZPĒTE

“GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu”

2026.gada 8.aprīlis

PASŪTĪTĀJS:

Biedrība “Jūras Zeme” , reģistrācijas Nr. 40008145762, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1D, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161.

Kontaktpersona – Kristīne Zaķe, 26100933, pasts.juraszeme@gmail.com

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES TIRGUS IZPĒTĒ NENOZĪMĒ GARANTIJU SLĒGT LĪGUMU PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU!

PIEDĀVĀJUMA SNIEGŠANA PASŪTĪTĀJAM NENOZĪMĒ PIEDĀVĀJUMA SATURA (KONCEPTS, CENA, PAKALPOJUMA APJOMS U.C) AUTOMĀTISKU DUBLĒŠANU PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS LĪGUMĀ, JA TĀDS TIKS SNIEGTS!

- Pakalpojuma piedāvājuma pamatojums:

  - Biedrība “Jūras Zeme” sadarbībā ar Tartu apriņķa attīstības biedrību īsteno 2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansētu projektu un noslēgusi sadarbības līgumu projekta “Stiprinot upju sadarbības tīklus: Lauku kopienību pilnveidošana caur kopīgu darbību” (River Networks) īstenošanai.

  - Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un īstenot kopēju stratēģiju un darbības plānu Gaujas upes un Emajõgi upes integritētai, sinhronizētai un papildinošai attīstībai, koncentrējoties uz dabas resursu labāku izmantošanu, mantojumu un pievilcības faktorus ekonomiskajām aktivitātēm.

- Pakalpojuma mērķis.

  - Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt “Gaujas Lejteces gidu” – dokuments, rīkojot daļēji publisku upes attiecīgā posma izpētes ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu. Pasākums notiek saskaņā ar Stratēģijas 2040 un rīcības plāna Emajogi un Gaujas upēm rīcībām 2.3. Dabas un izzinošu pasākumu organizēšana, 1.3. Kuģošanas un kuģošanas infrastruktūras attīstība, 4.4. īpašu Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izveide un 5.3. Iedzīvotāju iesaiste Gaujas attīstības plānošanā.

  - Pakalpojuma mērķis apkopot informāciju vizuāli pievilcīgā digitālā dokumentā “Gaujas Lejteces gids”, kurā ir iekļauta informācija par: Vides saglabāšanai svarīgām vietām; Vietām, kuras ir ērtas/neērtas lietošanai, laivošanai pa Gaujas upi; Vietām, kur nodrošināta pieeja upei no sauszemes un atbilstoši, kur laivotāji var ērti izkāpt un legāli doties ārpus tauvas zonas un cita informācija (cita informācija jāiekļauj piedāvājuma konceptā, kas būs būtisks faktors izpildītāja izvēlē).

  - Pakalpojuma mērķis ir apkopot Gaujas upes daļas, kas plūst Saulkrastu un Ādažu novados lietojamības faktorus, kas iekļauj gan kartogrāfisku, gan arī subjektīvu (piedzīvoti ekspedīcijas laikā, izdiskutēti Gaujas lejteces vides forumā) informāciju par 2.2. punktā minēto.

- Pakalpojuma pamatprasības un apjoms.

  - Pakalpojums satur ekspedīcijas no Murjāņiem līdz Gaujas ietecei jūrā organizēšanu un koordināciju, Gaujas lejteces vides foruma organizēšanu un Gaujas Lejteces gida dokumenta izstrādi.

  - Ekspedīcija jāorganizē, kā daļēji publisks pasākums, kurā piedalās kopā vismaz 20 cilvēku (ekspedīcijas pamata grupa), kurā rezervētas 6 vietas Pasūtītāja uzaicinātiem dalībniekiem (ja pasūtītājs nenodrošina 6 cilvēku dalību, brīvās vietas aizvieto Izpildītājs), vismaz diviem koordinatoriem no Izpildītāja puses un pārējiem atbilstoši kopā ar Pasūtītāju izvēlētiem un saskaņotiem dalībniekiem, kas pieteikušies organizētā pieteikšanās procesā.

  - Pakalpojuma Izpildītājam ir jānodrošina ekspedīcijas pamata grupa ar peldlīdzekļiem vai citiem palīglīdzekļiem, drošības ekipējumu, lai ekspedīcijas laikā varētu veikt ieplānoto maršrutu pa upi vai upes krastu.

  - Ekspedīcijas maršruts pamatā ir jāplāno pa Gaujas upi, bet objektīvu apstākļu gadījumā pa sauszemi. Nelabvēlīgu laika apstākļu vai citu apstākļu gadījumā, jābūt pieejamam alternatīvam maršrutam un pārvietošanas veidam, lai ir iespējams veikt ekspedīcijas uzdevumus.

  - Organizētā ekspedīcija jāorganizē divu vai trīs dienu garumā (vienas dienas ekspedīcija nozīmē 8 stundu mērķtiecīga virzība virzienā no Murjāņiem uz Gaujas ieteci Jūrā). Ja kādu iemeslu dēļ, ekspedīcija nav nodrošināma pieteikto dienu garumā (piemēram: sākums pārcelts uz nākamo vai aiznākamo dienu vai otrā un/vai trešā diena ir atcelta), izpildītājs nodrošina maršruta veikšanu ārpus pieteiktā pasākuma laika un apkopo visu nepieciešamo informāciju “Gaujas lejteces gida” izstrādei.

  - Pakalpojuma sniedzējs nodrošina ekspedīcijas pamata grupu ar naktsmītnēm starp ekspedīcijas dienām un ēdināšanu. Naktsmītnēm jābūt tādām, kur katram ekspedīcijas pamata grupas dalībniekiem ir nodrošināta atsevišķa gulta ar tīru gultas veļu kā arī iespēju nomazgāties (duša). Ēdināšana paredz pusdienas un vakariņas pirmajā dienā; brokastis, pusdienas un vakariņas otrajā dienā, ja tiek organizēts trīs dienu pasākums; un brokastis un pusdienas pasākuma pēdējā dienā. Pusdienu apjomam ir jābūt tādā apmērā, kas nodrošina vismaz 2500 kaloriju daudzumu dienā. Izpildītājam iespēju robežās ir jārespektē dalībnieku diēta, bet tas nav obligāti. Izpildītājam ir jānodrošina ekspedīcijas pamata grupas dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka viņi ir informēti un viņiem nav pretenziju par ekspedīcijas apstākļiem, pieejamo komfortu un ēdienkarti pasākuma laikā.

  - Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina saturiskais un tehniskais atbalsts ekspedīcijas laikā (gids) un viss nepieciešamais (tai skaitā drošības instrukcijas) drošības uz ūdens nodrošināšanai. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas atbildību par ekspedīcijas pamata grupas drošību pasākuma laikā, kā arī veicina dalībnieku draudzīgu un koleģiālu kopā būšanu.

  - Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina Gaujas lejteces vides foruma organizēšana ekspedīcijas laikā, kurā var piedalīties vismaz 30 dalībnieku (jābūt plānotai telpai, kurā var ērti satilpt atbilstošais cilvēku skaits, un kuriem nodrošināta iespēja padzert kafiju un nodrošinātas uzkodas (vismaz divas vienības katram). Pasākumā ir jārunā par Gaujas lietojamību un topošo Gaujas Lejteces Gidu. (pasākuma konceptu piedāvā Izpildītājs).

  - Pakalpojuma sniedzējs sniedz visu nepieciešamo informāciju pakalpojuma pasūtītājam publicitātes nodrošināšanai.

  - Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka izprot pakalpojumu, līgumu un tā izpildi, gadījumam, ja tiks slēgts līgums, atbilstoši 6.pielikumam.

  - Dokumenta “Gaujas Lejteces Gids” satura konceptu (saturu, vizuālo noformējumu u.c.) pretendents apraksta pieteikumā un tā kvalitāte ir būtisks pretendenta izvēles kritērijs.

  - Pretendents iesniedz detalizētu pakalpojuma izpildes laika grafiku, kura laicīga īstenojamība kļūs par nozīmīgu faktoru pretendenta izvēlē.

  - Izpildītājam ir jāizveido aktivitātes vizuālā identitāte, precīzi aktivitāšu nosaukumi sociāliem tīkliem un mājas lapai.

  - Izpildītājam jānodrošina palīgmateriāli, ja tie nepieciešami visu pasākumu norisei.

  - Izpildītājam ir jānodrošina tehniskais koordinators/e, kas ir kompetents sarunās par praktisko pasākumu norisi. Visus jautājumus, kas saistīti ar Gaujas Lejteces Gida izstrādi, ekspedīcijas un vides foruma saturisko norisi un tam nepieciešamo aprīkojumu koordinē Izpildītājs.

- Prasības pretendentam.

  - Pretendents ir juridiska persona.

  - Pieteicējam pašam vai pasākuma organizācijā iesaistītajiem ir pieredze publisku pasākumu rīkošanā kā arī plānošanas dokumentu, vadlīniju vai citu līdzvērtīgu dokumentu izstrādē.

  - Pretendentam ir jāapliecina, ka tas spēs īstenot pakalpojumu ar priekšfinansējumu, kas nepārsniedz 30 % no līguma summas.

  - Pretendentam ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi tam ir pieejama tikai tā informācija, kas iekļauta Tirgus izpētes Tehniskajā specifikācijā, kā arī tam nav zināma informācija par citu pretendentu piedāvājumu saturu.

  - Pretendents ir spējīgs nodrošināt šī pakalpojuma kontaktpersonu, kas ir pieejams no līguma slēgšanas dienas darba laikā no 9:00- 17:00 visu pakalpojuma sniegšanas laiku.

  - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendentu sniegto ziņu patiesumu.

- Piedāvājuma iesniegšana un termiņi.

  - Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026.gada 26.aprīlim plkst. 23:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: pasts.juraszeme@gmail.com vai iesniedzot personīgi adresē: Atpūtas iela 1D, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161 (Nodošanu saskaņot vismaz vienu dienu pirms gatavības iesniegt piedāvājumu, saskaņojot vietu pa tālruni 26100933) vai atsūtot pa pastu.

- Finanšu piedāvājums.

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un nodrošināšanu, iekļaujot visus ar pakalpojumu saistītos izdevumus un to detalizāciju, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas. Piedāvājumā visas summas norādāmas bez PVN, kā arī norādīt vai pretendents ir PVN maksātājs.

  - Pasūtītājs izvērtējot pretendenta piedāvāto cenu var lemt par apjoma izmaiņām – samazināt vai palielināt atbilstoši pasūtītāja finansiālajām iespējām.

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Tirgus izpētes 9. punkta nosacījumiem, aizpildot un parakstot.

  - Piedāvājuma cena euro (EUR) ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam ar kvalitatīvāko piedāvājumu, un kas atbilst visām Tirgus izpētes Tehniskās specifikācijas prasībām ar atbilstošu kvalitāti, pieredzi pasākumu organizēšanā.

  - Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

  - Piedāvātajai cenai jābūt spēkā vismaz 2 mēnesi no iesniegšanas brīža.

  - Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta papildus informāciju, kā arī pārbaudīt pretendenta sniegto informāciju tam pieejamās publiskās datu bāzēs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu un potenciālo piegādātāju informē par rezultātu, uzaicinot uzsākt līguma parakstīšanas procesu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam.

- Darba uzdevumu izpildes prasības.

  - Sadarbībā ar Pasūtītāju tiek saskaņots vai precizēts pasākumu ieviešanas laika ietvars (pamatinformācijai bija jābūt norādītai pieteikumā – konceptā), kas ir jāievēro līguma izpildes laikā.

  - Darbu ir jāveic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām un tiem Pasūtītāja norādījumiem, kuri tiek izvirzīti darba izstrādes procesā, saskaņā ar labās prakses principiem.

  - Nodrošināt atbilstību Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas vizuālās identitātes prasībām un nosacījumiem.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pieteikums tirgus izpētei, atbilstoši 1. pielikumam;

  - Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam;

  - Pretendenta pieredzes apraksts, atbilstoši 3.pielikumam;

  - Koncepta apraksts, atbilstoši 4.pielikumam;

  - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu un gatavību sniegt pakalpojumu, atbilstoši 5.pielikumam.

  - Apliecinājums par pakalpojuma, līguma un to izpildi, atbilstoši 6.pielikumam;

- Citi dokumenti, kas nav jāiesniedz, bet ir informatīvi Pretendentam:

  - Līguma projekts, atbilstoši 7. pielikumam.

Biedrības “Jūras Zeme” valdes priekšsēdētāja Kristīne Zaķe

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.1

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI

“GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu”

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem un termiņiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu”

Iepazinušies ar tirgus izpētes noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju par kopējo līgumcenu:

| Tirgus izpētes priekšmets |  |  | 1 vienības Cena EUR bez PVN |  | Vienību skaits |  | Kopējā cena EUR bez PVN |  | PVN 21%, EUR (ja attiecas) |  | Kopējā cena, EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu, kā arī izmaksās jāietver visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.

* Pretendentam cena jānorāda euro, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

* Pretendentam jānorāda pakalpojuma un izmaksu detalizācija, kur var identificēt piedāvātā pakalpojuma koncepta un programmas sasaisti ar izdevumu pozīcijām.

* Vērtējot pretendenta cenu, var tikt piemērots Tirgus izpētes nolikuma 6.2. panta nosacījumi, ja piedāvājums pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, var tikt samazināts pakalpojuma apjoms – samazinot Līguma summu atbilstošai tāmes pozīcijām.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.3

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

“GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu”

| Pretendents: |  |
| --- | --- |

| Nr. | Pakalpojumu un/vai darbu nosaukums | Veikto darbu apraksts* | Pasūtītāja nosaukums adrese, kontaktpersona, tālruņa Nr., e-pasts | Pakalpojuma sniegšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*ir pieredze Tirgus izpētes 4.2.punktā norādītajām prasībām

Pretendenta pieredzes aprakstam pievieno dokumentus vai tā atvasinājumus, kas apliecina veikto darbu atbilstību prasībām vai pievieno saites, jebkādas fiksācijas, kas pamato pieredzi 4.2. punktā noteiktajam.

Pretendents pakalpojumu un/vai darbu veikšanas pieredzi apliecinošā sarakstā iekļauj pakalpojumus, kas nodrošina tirgus izpētes prasību izpildi. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.4

KONCEPTA APRAKSTS

“GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu”

KONCEPTA APRAKSTS (Apraksts balstoties uz tehniskās specifikācijas minētajām minimālajām prasībām) Aprakstā ir jāspēj identificēt aktivitāšu sasaisti ar tāmes pozīcijām. Ir jābūt skaidram, kurā brīdī kas un cik ilgi notiks, programma vai darba kārtība ar laika rāmi.

Gaujas Lejteces Gids:

Ekspedīcija:

Gaujas lejteces vides forums:

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.5

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU UN GATAVĪBU SNIEGT PAKALPOJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk –Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai         neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apliecina, ka tam ir pietiekoši finansiāli līdzekļi pakalpojuma sniegšanai un ir gatavs sniegt pakalpojumu pilnā apjomā, saņemot tirgus izpētē noteikto priekšfinansējumu.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums: .....................................					.........................................

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.6

APLIECINĀJUMS PAR PAKALPOJUMU, LĪGUMU UN TO IZPILDI

Ar šo, __________________________________________________ (turpmāk –Pretendents)

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

izprot pakalpojuma būtību, līguma nosacījumus un to izpildi, un attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam, gadījumā, ja tiks slēgts līgums, ievēros apliecinājuma satura nosacījumus:

- Pakalpojuma saturs un interpretācija

Pakalpojuma saturs ir noteikts tikai un vienīgi noslēgtajā līgumā un tā pielikumos. Jebkāda mutiska komunikācija, konsultācijas vai cita veida informācija, kas nav noformēta rakstiski, nav saistoša un nevar tikt izmantota kā pamats līguma interpretācijai vai saistību neizpildei.

- Pilnīga iepazīšanās ar dokumentiem

Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar līgumu un tehnisko specifikāciju, izprot visus tajos ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par to izpildi. Pēc līguma parakstīšanas jebkādi iebildumi vai atsauces uz neskaidrībām netiek pieņemti kā attaisnojums līguma neizpildei vai nepienācīgai izpildei.

- Publiskā finansējuma prasību ievērošana

Pakalpojuma sniedzējs apzinās, ka pakalpojums tiek sniegts publiski finansēta projekta ietvaros, un apņemas ievērot visas attiecināmās normatīvo aktu un finansējuma nosacījumu prasības. Jebkura rīcība, kas var radīt risku finansējuma zaudēšanai vai korekcijām, tiek uzskatīta par būtisku līguma pārkāpumu.

- Reputācijas aizsardzība un komunikācija

Pakalpojuma sniedzējs apņemas atturēties no jebkādām darbībām vai izteikumiem, kas var kaitēt pasūtītāja, tā pārstāvju vai projekta reputācijai. Aizliegts izplatīt negatīvu, maldinošu vai nepārbaudītu informāciju trešajām personām vai publiskajā telpā. Šī pienākuma pārkāpums tiek uzskatīts par būtisku līguma pārkāpumu un dod pasūtītājam tiesības nekavējoties izbeigt līgumu.

- Domstarpību paziņošana un sekas

Ja pakalpojuma sniedzējs konstatē apstākļus, kas var ietekmēt līguma izpildi, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski informē pasūtītāju. Ja šāda informācija netiek sniegta noteiktajā termiņā, pakalpojuma sniedzējs uzņemas pilnu atbildību par visām no tā izrietošajām sekām. Ja domstarpības netiek atrisinātas, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu bez papildu kompensācijas pakalpojuma sniedzējam.

- Termiņu ievērošana un līguma izbeigšana

Jebkura līgumā noteiktā termiņa neievērošana (tai skaitā sagatavošanas darbi, pasākuma norise vai pēc pasākuma dokumentācija) tiek uzskatīta par būtisku līguma pārkāpumu. Šādā gadījumā pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumu, kā arī pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

- Pienākums nodrošināt kvalitāti un sadarbību

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nekavējoties novērst jebkādus konstatētos trūkumus un sadarboties ar pasūtītāju pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai. Pasūtītāja pamatotas pretenzijas ir izpildāmas bez nepamatotas kavēšanās. Atkārtota vai sistemātiska trūkumu nenovēršana tiek uzskatīta par būtisku līguma pārkāpumu.

- Izmaiņu saskaņošana

Jebkādas atkāpes no līguma, tehniskās specifikācijas vai saskaņotā darba plāna drīkst veikt tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pašdarbīga rīcība tiek uzskatīta par līguma pārkāpumu.

- Dokumentācijas un pierādījumu pienākums

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt visu nepieciešamo dokumentāciju un pierādījumus par pakalpojuma izpildi (t.sk. atskaites, dalībnieku saraksti, foto, rēķini u.c.), atbilstoši līguma un projekta prasībām. Dokumentācijas trūkums tiek uzskatīts par pakalpojuma nepienācīgu izpildi. Situācijas konstatācijas gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt zaudējumu kompensāciju.

- Apakšuzņēmēju izmantošana

Pakalpojuma sniedzējs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu un pilnībā atbild par to darbu kā par savu.

- Maksājumu sasaistīšana ar izpildi

Pasūtītājam ir tiesības aizturēt maksājumus vai to daļu līdz brīdim, kad pakalpojums ir pilnībā un kvalitatīvi izpildīts, kā arī iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija.

- Zaudējumu atlīdzība

Pakalpojuma sniedzējs atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas radušies pasūtītājam līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, tai skaitā zaudēto publisko finansējumu vai finanšu korekcijas.

Datums: .....................................					.........................................

Paraksts

TIRGUS IZPĒTE

PIELIKUMS NR.7

LĪGUMA PROJEKTS

Pakalpojuma līgums Nr. ............

| Saulkrasti, | 2026. gada ... ............ |
| --- | --- |

Biedrība “Jūras zeme”, reģ. Nr.: 40008145762, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1D, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, valdes priekšsēdētājas Kristīnes Zaķe personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

................. reģ. Nr. .................  juridiskā adrese: ......................, valdes locekļa ...................... personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses) noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pasākuma “GAUJAS LEJTECES GIDA izstrāde, organizējot ekspedīciju un Gaujas lejteces vides foruma pasākumu” pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums), kas tiek īstenots 2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansētu projekta “Stiprinot upju sadarbības tīklus: Lauku kopienību pilnveidošana caur kopīgu darbību” (River Networks) ietvaros, saskaņā ar Līguma pielikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

    - Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikumu Nr. 2 – Izpildītāja piedāvājums Pakalpojuma izpildei, ietverot Koncepta aprakstu.

- Līguma darbības termiņš un darbu izpildes grafiks

  - Līgums stājas spēkā .........gada ............. un ir spēkā līdz ............ gada ............... vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Darbs tiek veikts atbilstoši grafikam, ko pasūtītājs saskaņo ar izpildītāju līguma termiņa ietvaros un atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Par Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktā kārtībā Pasūtītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam līgumcenu  ................ EUR (............. eiro un ......... centi), t.sk. PVN 21%.

  - Norēķinu kārtība:

    - Izpildītājs piestāda avansa rēķinu 30 % apmērā no 3.1. minētās līgumsummas 10 darba dienu laikā kopš līguma parakstīšanas dienas.

    - Atlikušo līgumcenu pasūtītājs apmaksā pēc līgumā noteikto darbu pienācīgas veikšanas, atbilstoši Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktam un attiecīga rēķina saņemšanas.

- Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pasūtītājs vai tā pārstāvis kontrolē līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms līgumā noteiktā termiņa.

  - Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība līguma un tehniskajām prasībām vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Ja trūkums nav novēršams vai tas netiek novērsts, Pasūtītājam ir tiesības samazināt līgumcenu, saskaņā ar Piedāvājumā norādīto tāmes pozīciju, kas nav izpildīta.

- Kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto darba nodošanu ilgāk par 3 nedēļām;

    - ja Izpildītājs pušu saskaņotajā vai līgumā noteiktā termiņā atkārtoti nenovērš darba izpildē atklātos būtiskos trūkumus vai pārkāpumus.

  - Šā līguma 5.1.punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs izmanto, iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Izpildītājs nav izpildījis savas saistības, novēršot nepilnības.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja Pasūtītājs nepilda līguma 3.2.punktā noteiktās saistības ilgāk par 3 nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot Pasūtītājam par līguma izbeigšanu.

- Pušu atbildība, nepārvarami apstākļi

  - Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši līgumam.

  - Ja izpildītais darbs būtiski neatbilst Pasūtītāja prasībām un līguma noteikumiem, Pasūtītājs, to rakstveidā  motivējot, ir tiesīgs samazināt līgumcenu.

  - Izpildītājs apņemas veikt 1. punktā minēto pakalpojumu ar saviem darba rīkiem un inventāru.

  - Pasūtītājs apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus par Projektu, lai Izpildītājs varētu savus pienākumus izpildīt pilnībā.

  - Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.

  - Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Puse, kura nevar izpildīt savas līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 2 darba dienu laikā informē par tiem otru pusi, pievienojot šo apstākļu apliecinošus dokumentus, kā arī norāda termiņu, kādā paredzama saistību izpilde. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi.

  - Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar līguma izpildi, puses pārskata līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.

- Citi noteikumi

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasākuma saskaņošanu ar atbildīgajām iestādēm.

  - Izpildītājs pasākuma laikā nodrošina Pasūtītājam un tā pārstāvjiem brīvu piekļuvi aktivitātēm un ar to saistītiem pakalpojumiem.

  - Pasākuma laikā nodrošinātajām aktivitātēm ir jābūt bezmaksas, izņemot trešo personu sniegtie pakalpojumi.

  - Dalībnieku uzkaiti vai pierādāmu apliecinājumu par dalībnieku apjomu nodrošina Izpildītājs atbilstoši Interrega programmas prasībām

  - Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar līguma un to pielikumu noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu visus līgumā noteiktos pienākumus.

  - Izpildītājs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem sarežģījumiem, kas rodas līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību izpildi, tai skaitā, informēt par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.

  - Ja kādai no pusēm mainās rekvizīti, tad tā nekavējoties par to rakstveidā paziņo otrai pusei. Ja puse šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otra puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru pusi.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Līgumā abām Pusēm vienojoties tiek noformētas rakstiskā veidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Starp pusēm radušos strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdu izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: Biedrība “Jūras Zeme” Reģ. Nr. 40008145762 Adrese: Atpūtas iela 1D, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-2161 Norēķinu rekvizīti: Banka: AS SEB Banka Konta Nr.: LV92UNLA0050014575288 Tel.: 26100933 E-pasts: pasts.juraszeme@gmail.com __________________________ /Kristīne Zaķe/ | Izpildītājs: Reģ. Nr.: Adrese: Norēķinu rekvizīti: Banka: Konta Nr. Tel.: E-pasts: _________________________ / / |
| --- | --- |